## Tabelle1
Zeitleiste: Bildung der Kirchenkreissynoden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 2023
Wann? (jeweils: spätestens) | Was? | Wer? | Wann? (vor Beginn bzw. nach Ende des WZR) | Regelung im KKSynBG
Oktober 2022 | Festlegung Wahlzeitraum | EKL |  | § 4 Satz 2
2022-11-30 | Bekanntgabe Wahlzeitraum im KABl. | NoKi-WahlB | 9 Monate | § 4 Satz 2 und 3
ab Dez. 2022 | fortlaufend: Führen einer Datei der KGR-Mitglieder pro KG (= Wahlberechtigten für die KKSynWahl) | KKR bzw. KK-Verwaltung | ab Eingang der Wahlergebnisse der KGR-Wahlen Nov 2022 | § 12 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1
Ende 2022 - Anf. 2023 | Weihnachtsferien HH, MV und SH
2023-01-22 | nur zur Erinnerung: spätester Zeitpunkt zur Konsituierung der neuen KGRe | KGR | unmittelbar nach der Einführung; 8 Wochen nach Wahltag KGR | § 34 KGRBG
6.-18.2.2023 | Frühjahrsferien MV
2023-03-01 | Wahlbeschluss, Bildung Wahlausschuss | KKSyn | 6 Monate | § 5 Abs. 1 (i. V. m. § 6)
2023-03-10 | Konstituierung Wahlausschuss | WahlA | unverzüglich | § 6 Abs. 3
2023-03-10 | Meldung des Wahlbeschlusses an LKA (= NoKi-WB) | KKSyn-Präses | unverzüglich | § 5 Abs. 2 Satz 1
6.-17.3.2023 | Frühjahrsferien HH
2023-03-31 | fortlaufend: Auslage des Wahlberechtigten-Verzeichnisses, Auskunfterteilung und ggf. Berichtigung nach Bedarf | beim Vors. WahlA | ab Konstituierung WahlA | § 12 Abs. 2 bis 4
2023-03-31 | KABl.-Veröffentlichungen: Größe der KKSyn | NoKi-WahlB | 22 Wochen [= fünf Monate] | § 5 Abs. 2 Satz 2
2023-04-01 | Stichtag: Daten für Berechnung Stimmwertverfahren | Meldewesen liefert; KK-WB stellt fest | Beginn 2. Quartal | § 17 Abs. 5
April 2023 | Aufruf zur Abgabe von Wahlvorschlägen an GemGl | KGR/Pastor | nach Wahbeschluss | § 8 Abs. 1 Nr. 1
April 2023 | Aufruf zur Abgabe von Wahlvorschlägen an Konvente | KK-WB | nach Wahbeschluss | § 8 Abs. 2 bis 4
April/Mai 2023 | Einreichen von Wahlvorschlägen | GemGl | vor 12. Mai 2023 (=16 Wochen) | § 8 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1
April/Mai 2023 | Beschluss über Wahlvorschläge | KGR/Konvente | vor 12. Mai 2023 (=16 Wochen) | § 8 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 bis 4 i. V. m. § 9 Abs. 1
3.-12.4.2023 | Osterferien MV
6.-22.4.2023 | Osterferien SH
im Frühjahr 2023 | Kommunalwahlen in S-H (zuletzt: am 6. Mai 2018)
2023-05-14 | Ende Eingang Wahlvorschläge | Vors.WahlA | 16 Wochen | § 9 Abs. 1
15.-30.5.2023 | Maiferien (= einzelne Tage um Himmelfahrt u./o. Pfingsten) in HH, M-V und S-H
2023-05-28 | Wahlvorschläge prüfen und entscheiden über Wahlvorschlagsliste (WVL); (bei Ablehnung: schriftliche) Benachrichtigung Betroffener | WahlA | unverzüglich (zwei Wochen nach Eingang) | § 10 Abs. 2 Satz 1 bis 3 i. V. m. § 9 Abs. 4
2023-05-28 | Bei nachträglicher Streichung aus Wahlvorschlagsliste: schriftliche Info von Vorgeschlagenen und Vorschlagenden | WahlA | eine Woche nach Beschluss | § 10 Abs. 2 Satz 4
2023-06-04 | schriftliche Beschwerde beim WahlA | (abgl.) Betroffene/r | eine Woche nach Zugang der Ablehnung | § 10 Abs. 2 Satz 5
2023-06-18 | Abhilfe oder Abgabe an KKR | WahlA | zwei Wochen nach Eingang der Beschwerde | § 10 Abs. 2 Satz 6
2023-06-30 | endg. Entscheidung über Wahlbeschwerde | KKRat | unverzüglich | § 10 Abs. 2 Satz 7
2023-06-30 | ggf: Vervollständigung Wahlvorschlagsliste | WahlA | unverzüglich | § 10 Abs. 3 und 6 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1
2023-07-01 | Zustellung der WVLen an die KGRe | WahlA | 9 Wochen | § 10 Abs. 5
2. – 22.07. 2023 | rechnerisch/praktisch mögliche Termine für die Vorstellung der Vorgeschlagenen | Propst/ WahlA | 9. – 6. Woche | § 11
13.7.-23.8.2023 | Sommerferien HH
17.7.-26.8.2023 | Sommerferien MV und SH
August 2023 | Herstellung/Verantwortung der Stimmzettel; dazu auch: Berechnung der Stimmwerte der KGn | WahlA |  | § 13 Abs. 3 i. V. m. § 17 Abs. 4
3.–30.9.2023 | Wahlzeitraum: |  | (fest) | § 4 Satz 1
| Stimmabgabe | KGRe |  | § 13
| Wahlniederschrift | SLeitg. KGR |  | § 14
| Verpacken, Versiegeln der Wahlunterlagen | SLeitg. KGR |  | § 15
2023-10-07 | Übergabe Stimmzettel an WahlA | SLeitg. KGR | 1 Woche | § 16 Satz 1
9.–14.10. 2023 | Herbstferien MV
2023-10-14 | öffentliche Stimmauszählung, Protokoll | WahlA | 2 Wochen | §§ 17, 18
16.–27.10. 2023 | Herbstferien HH und SH
2023-10-21 | Information der Vorgeschlagenen | KK-WB | 3 Wochen | § 19 Abs. 1 Satz 1
2023-10-28 | Nichtannahme der Wahl | Vorgeschlagene/r | 4 Wochen | § 19 Abs. 1 Satz 2
2023-11-04 | Information der Nachrückenden | KK-WB | 5 Wochen | § 19 Abs. 1 Satz 4
2023-11-11 | schriftl. Information des KKR und der KGRe über das Gesamtwahlergebnis | KK-WB | 6 Wochen | § 19 Abs. 2 Satz 1 und 2
2023-11-18 | Bekanntgabe Gesamtwahlergebnis in den KGn | KGR | 7 Wochen | § 19 Abs. 2 Satz 3 und 4
2023-11-25 | Wahlbeschwerde | Wahlberechtigte | 8 Wochen | § 21 Abs. 1
2023-12-02 | Berufungen | KKR | 9 Wochen | § 24
2023-12-03 | Bekanntgabe der Berufungen an die KGen | KK-WB | unverzüglich | § 25 Satz 1
| Bekanntgabe der Berufungen durch Aushang etc. | KGR | unverzüglich | § 25 Satz 2
2023-12-16 | Berufungsanfechtung | Wahlberechtigte | 11 Wochen | § 27 i. V. m. § 21 Abs. 2
2023-12-16 | Entscheidung über Wahlbeschwerde; bei Nichtabhilfe Vorlage beim LKA | KKR | 11 Wochen | § 21 Abs. 2 Satz 2
Ende 2023 – Anf. 2024 | Weihnachtsferien HH, MV und SH
2024-01-06 | Entscheidung über Berufungsanfechtung; bei Nichtabhilfe Vorlage beim LKA | KKR | 14 Wochen | § 27 i. V. m. § 21 Abs. 2
2024-01-13 | endgültige Entscheidung über Wahlbeschwerde | LKA | 15 Wochen | § 21 Abs. 2 Satz 3
2024-02-03 | endgültige Entscheidung über Berufungsanfechtung | LKA | 18 Wochen | § 27 i. V. m. § 21 Abs. 2
2024-05-03 | Konstituierung | KKSyn | (5 Monate nach Be- rufungsentscheidung) | § 28
2025-03-03 | Nachwahl junger Menschen | KGRe | (10 Monate nach Konstituierung) | § 20a i. V. m. § 10 Abs. 4
bis mind. 2030 | Aufbewahrung der Wahlunterlagen | KKR | bis nach Ende des Wahlzeitraums | § 32